## Orçamento
Prefeitura Municipal de Salvador das Missões/RS
Obra: Reforma e melhorias do Ginásio Municipal.
Preço base: Sinapi Out./2021 - Com desoneração |  |  |  | inserir percentual do bdi | ---> | 24
1.24
Planilha Orçamentária
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) sem bdi | PR. UNIT.(R$) com bdi | VALOR (R$)
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 821.5
| 1.1 | 4813/0001 | SINAPI | Placa da obra - 2,00 X 1,25 m (para construção civil) em chapa galvanizada nº22, adesivada, com armação em madeira | m² | 2.5 | 265 | 328.6 | 821.5
| 2 |  |  | DEMOLIÇAÕ DA ESTRUTURA EXISTENTE |  |  |  |  | 6422.2991
| 2.1 | 97642/002 | SINAPI | Remoção do forro existente, de forma manual. | m² | 100 | 2.69 | 3.3356 | 333.56
| 2.2 | 97650/002 | SINAPI | Remoção de revestimentos | m² | 130.4 | 6.36 | 7.8864 | 1028.3866
| 2.3 | 97652/002 | SINAPI | Remoção do telhas de zinco | m² | 973.03 | 2.65 | 3.286 | 3197.3766
| 2.4 | 97622-2 | SINAPI | Demolição de alvenarias | m² | 19.2 | 43.9 | 54.436 | 1045.1712
| 2.5 | 97644/2 | SINAPI | Remoção de esqudrias existentes | m² | 24 | 27.48 | 34.0752 | 817.8048
| 3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 191.9748
| 3.1 | 73935/2 |  | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm, preparo em betoneira. | m² | 2.92 | 53.02 | 65.7448 | 191.9748
| 4 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 20973.112
PORTAS DE MADEIRA
| 4.1 | 98821-1 | SINAPI | Portas internas de madeira semi-ocas 0,70x2,10, inlcusive ferragens. | unid. | 10 | 347.38 | 430.7512 | 4307.512
VIDROS
| 4.2 | 1 | MERCADO | Janelas de vidro temperado 10 mm, 4,00x0,80 m, incluido ferragem. | m² | 25.6 | 400 | 496 | 12697.6
| 4.3 | 1 | MERCADO | Janelas de vidro temperado 10 mm, 2,00x0,80 m, incluido ferragem | m² | 3.2 | 400 | 496 | 1587.2
| 4.4 | 1 | MERCADO | Janelas de vidro temperado 10 mm, 3,00x0,80 m, incluido ferragem. | m³ | 4.8 | 400 | 496 | 2380.8
[8 empty] | 0 | 0
| 5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 127710.266
| 5.1 |  |  | TELHAMENTO
| 5.1.1 | 25007/001 | SINAPI | Telha ondulada em aço zincado, altura de 17 mm, espessura de 0,50 mm, largura de aproximadamente 985 mm, sem pintura | m² | 973.03 | 65 | 80.6 | 78426.218
| 5.1.2 | 4356/001 | SINAPI | Parafusos com arruela de neoprene | unid. | 576 | 0.2 | 0.248 | 142.848
| 5.2 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
| 5.2.1 | 10966/001 | SINAPI | Pintura Prime epoxi 02 demãos para as estrutura metálicas existentes | m² | 198.15 | 200 | 248 | 49141.2
0
| 6 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  |  | 180.6055
| 6.1 | 87879/2 | SINAPI | Chapisco em paredes em geral com argamassa traço 1:3 (cimento/areia) | m² | 5.84 | 3.45 | 4.278 | 24.9835
| 6.2 | 87545/2 | SINAPI | Emboço de paredes e geral, com argamssa traço 1:2:9 (cimento/cal/areia), espessura de 1,50 cm | m² | 5.84 | 21.49 | 26.6476 | 155.622
| 7 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 36677.5136
| 7.1 | 1 | SINAPI | Revestimento cerâmico retificado 53x53, cor cinza, aplicado com argamassa industrializada - incl. Rejunte - conforme projeto | m² | 291 | 69.9 | 86.676 | 25222.716
| 7.2 | 10515/1 | SINAPI | Revestimento cerâmico, 56x31 cm, cor branca. | m² | 136.9 | 44 | 54.56 | 7469.264
| 7.3 | 36886/1 | SINAPI | Argamassa para revestimento interno, sc. 20 Kg | sc. | 35 | 21.69 | 26.8956 | 941.346
| 7.4 | 34355/1 | SINAPI | Argamassa piso sobre piso, saco 20 Kg | sc. | 73 | 33.63 | 41.7012 | 3044.1876
| 8 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 14112.073
| 8.1 | 44019/1 | SINAPI | Bacia Sanitária (vaso) com caixa acoplada, sifão oculto/carenado, de louça branca (sem assento) padrão alto | unid. | 6 | 388.21 | 481.3804 | 2888.2824
| 8.2 | 377/01 | SINAPI | Assento para vaso sanitário | unid. | 6 | 41.9 | 51.956 | 311.736
| 8.3 | 1367/1 | SINAPI | Chuveiro comum de plastico cromado, com cano, 4 temperaturas (220 v) | unid. | 4 | 234.63 | 290.9412 | 1163.7648
| 8.4 | 1 | MERCADO | Balcão em granito Ocre Itauba, para bancada | m² | 4.985 | 1002.4 | 1242.976 | 6196.2354
| 8.5 | 1 | MERCADO | Balcao suspenso para pias de embutir, granito Ocre Itauba | m² | 0.9 | 1002.4 | 1242.976 | 1118.6784
| 8.6 | 20269/1 | SINAPI | Cubas de embutir ovalada, cor branca (50x35) | unid. | 4 | 70.59 | 87.5316 | 350.1264
| 8.7 | 1750/1 | SINAPI | Bancada para pias de inox, com duas cubas, 0,55 x 2,00 | unid. | 2 | 702.84 | 871.5216 | 1743.0432
| 8.8 | 13415/1 | SINAPI | Torneiras acionada por alavanca, para mesa de lavatório | unid. | 4 | 68.59 | 85.0516 | 340.2064
[8 empty] | 0 | 0
| 9 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 23918.102
| 9.1 | 102208/2 | SINAPI | Pintura esmalte brilhante em duas demãos, sobre estrutura de madeira | m² | 13.23 | 6.45 | 7.998 | 105.8135
| 9.2 | 7100736/2 | SINAPI | Pintura em latex acrílica 02 demãos para paredes internas e externas | m² | 1720.74 | 11.16 | 13.8384 | 23812.2884
| 10 |  |  | LIXAMENTO DE QUADRA |  |  |  |  | 26970
| 10.1 | 0001/1 | MERCADO | Lixamento de quadra | m² | 600 | 18.5 | 22.94 | 13764
| 10.2 | 001/1 | MERCADO | Pintura de quadra | m² | 600 | 12.5 | 15.5 | 9300
| 10.3 | 001/1 | MERCADO | Demarcação de quadra | Vb. | 1 | 3150 | 3906 | 3906
| 11 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 5121.438
| 11.1 | 36230/001 | SINAPI | Forro de PVC liso, branco, regua de 10 cm, espessura de 8 a 10 mm (com colocação) | m² | 99.99 | 31.41 | 38.9484 | 3894.4505
| 11.2 | 36250/001 | SINAPI | Roda Forro de PVC | m | 163.8 | 5.87 | 7.2788 | 1192.2674
| 11.3 |  | MERCADO | PARAFUSO AUTOBROCANTE FLANGEADO 4.2X13 forro de PVC | unid. | 400 | 0.07 | 0.0868 | 34.72
| Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 263098.8839
| Mão de Obra | [7 empty] | 52619.7768
| Valor total da Obra | [7 empty] | 315718.6607
Salvador das Missões, 17 de dezembro de 2021.
Karina Spohr
Engenheira Civil
CREA/RS 193.057

## Cronograma Físico Financeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES/RS
Cronograma - Físico Financeiro
[5 empty] | Mês 1 | Mês 2 | Total
Item | Descrição |  | Total do Item | % do Item
1.0 | Reforma | R$ | 315718.6607 |  | 157859.3304 | 157859.3304 | 315718.6607
|  | % | 100% | 100% | 50% | 50% | 100%
| Total: | R$ | 315718.6607 |  | 157859.3304 | 157859.3304 | 315718.6607
|  | % |  | 100%
Salvador das Missões, 17 de dezembro de 2021
Karina Spohr
Engenheira Civil
CREA/RS 193.057

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA - BDI
DESPESAS COM TRIBUTOS/IMPOSTOS
Regime de Desoneração (2%) | 0%
PIS | 0.65%
COFINS | 3%
ISS | 3%
Total: | 6.65%
DESPESAS INDIRETAS
Administração Central- AC | 4.25%
Seguro e Garantia - (S+G) | 0.44%
Risco ( R) | 0.97%
Despesas Financeiras | 1.21%
Lucro (L) | 6.81%
PIS, COFINS e ISSQN (I) | 7.89%
BDI = | (1+AC+S+R+G)X(1+DF)X(1+L) | -1 | 24%
| (1-I) |  |  | 24
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para a Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com as respectivas alíquotas de 3%
Declaro para os devidos fins que o Regime Previdenciário sobre a Receita Bruta adotadas para a elaboração do orçamento foi SEM desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Salvador das Missões, 17 de dezembro de 2021
Karina Spohr
Engenheira Civil
CREA/RS 193.057