## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES
PROJETO DE CALÇAMENTO
ESTRADAS VICINAIS VILA SANTA CATARINA E RUAS DO IMIGRANTE E SÃO JOÃO
ÁREA: 5.418,00m²
]
Custo Unitário
Item | Discriminação dos Serviços | Unid | Quantidade | Material | Mão-de-obra | Total Simples
|  |  | (A) | (B) | (C) | D=A x (B+C)
1 | Locação | m2 | 5418 | 0.1 | 0.15 | 1354.5
3 | Escavação das valas dos cordões | m3 | 14 | 0 | 44 | 616
5 | Espalhamento do colchão de argila | m2 | 1354.5 | 0 | 1 | 1354.5
6 | Assentamento dos cordões | m | 1386 | 0 | 7 | 9702
8 | Fornecimento e assentamento da pedras | m2 | 5418 | 15 | 10 | 135450
9 | Rejuntamento | m2 | 5418 | 0 | 0.7 | 3792.6
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 152269.6
Salvador das Missões, aos 10 de março de 2020
| Pedro Luis Kraemer |  | Daniel Gorski
| Eng. Civil - CREA91807D |  | Prefeito Municipal

## Plan2
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO
RUA DO IMIGRANTE | ÁREA | 740 | m²
DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
Locação | 185 | 0.84386 | 100 | 185 |  | 0 |  | 0
Escavação das valas dos cordões | 88 | 0.40266 | 100 | 88 |  | 0 |  | 0
Espalhamento do colchão de argila | 185 | 3.3754 | 100 | 185 |  | 0 |  | 0
Assentamento dos cordões | 1036 | 6.406 | 100 | 1036 |  | 0 |  | 0
Fornecimento e assentamento da pedras | 18500 | 86.9468 | 100 | 18500 |  | 0 |  | 0
Rejuntamento | 518 | 2.0253 | 100 | 518 |  | 0 |  | 0
TOTAL SIMPLES |  |  | 100 | 20512 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO | 20512 | 100 | 100 | 20512 | 100 | 20512 | 100 | 20512
RUA 1º DE MAIO | ÁREA | 490 | m²
DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
Locação | 207 | 0.84386 | 100 | 207 |  | 0 |  | 0
Escavação das valas dos cordões | 44 | 0.40266 | 100 | 44 |  | 0 |  | 0
Espalhamento do colchão de argila | 207 | 3.3754 | 100 | 207 |  | 0 |  | 0
Assentamento dos cordões | 966 | 6.406 | 100 | 966 |  | 0 |  | 0
Fornecimento e assentamento da pedras | 20700 | 86.9468 | 100 | 20700 |  | 0 |  | 0
Rejuntamento | 579.6 | 2.0253 | 100 | 579.6 |  | 0 |  | 0
TOTAL SIMPLES |  |  | 100 | 22703.6 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO | 22703.6 | 100 | 100 | 22703.6 |  | 22703.6 |  | 22703.6
ESTRADA VICINAL (SEDE - CARAGUATÁ) | ÁREA | 1260 | m²
DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
Locação | 315 | 0.84386 |  | 0 | 100 | 315 |  | 0
Escavação das valas dos cordões | 176 | 0.40266 |  | 0 | 100 | 176 |  | 0
Espalhamento do colchão de argila | 315 | 3.3754 |  | 0 | 100 | 315 |  | 0
Assentamento dos cordões | 2520 | 6.406 |  | 0 | 100 | 2520 |  | 0
Fornecimento e assentamento da pedras | 31500 | 86.9468 |  | 0 | 100 | 31500 |  | 0
Rejuntamento | 882 | 2.0253 |  | 0 | 100 | 882 |  | 0
TOTAL SIMPLES |  |  |  | 0 | 100 | 35708 |  | 0
TOTAL ACUMULADO | 35708 | 100 |  | 0 | 100 | 35708 |  | 35708
ESTRADA VICINAL (ACESSO V STA CATARINA) | ÁREA | 2590 | m²
DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | MÊS 01 |  | MÊS 02 |  | MÊS 03
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$
Locação | 647.5 | 0.84386 |  | 0 |  | 0 | 100 | 647.5
Escavação das valas dos cordões | 308 | 0.40266 |  | 0 |  | 0 | 100 | 308
Espalhamento do colchão de argila | 647.5 | 3.3754 |  | 0 |  | 0 | 100 | 647.5
Assentamento dos cordões | 5180 | 6.406 |  | 0 |  | 0 | 100 | 5180 | 152269.6
Fornecimento e assentamento da pedras | 64750 | 86.9468 |  | 0 |  | 0 | 100 | 64750
Rejuntamento | 1813 | 2.0253 |  | 0 |  | 0 | 100 | 1813
TOTAL SIMPLES |  |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
TOTAL ACUMULADO | 73346 | 100 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
Salvador das Missões, aos 10 de março de 2020
Pedro Luis Kraemer |  | Daniel Gorski
Eng. Civil - CREA91807D |  | Prefeito Municipal

## Plan3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DAS MISSÕES
PROJETO DE CALÇAMENTO
ESTRADAS VICINAIS VILA SANTA CATARINA E RUAS DO IMIGRANTE E 1º DE MAIO
ÁREA: 5.418,00m²
RUA DO IMIGRANTE
Custo Unitário
Item | Discriminação dos Serviços | Unid | Quantidade | Material | Mão-de-obra | Total Simples
|  |  | (A) | (B) | (C) | D=A x (B+C)
1 | Locação | m2 | 740 | 0.1 | 0.15 | 185
3 | Escavação das valas dos cordões | m3 | 2 | 0 | 44 | 88
5 | Espalhamento do colchão de argila | m2 | 185 | 0 | 1 | 185
6 | Assentamento dos cordões | m | 148 | 0 | 7 | 1036
8 | Fornecimento e assentamento da pedras | m2 | 740 | 15 | 10 | 18500
9 | Rejuntamento | m2 | 740 | 0 | 0.7 | 518
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 20512
RUA 1º DE MAIO
Custo Unitário
Item | Discriminação dos Serviços | Unid | Quantidade | Material | Mão-de-obra | Total Simples
|  |  | (A) | (B) | (C) | D=A x (B+C)
1 | Locação | m2 | 828 | 0.1 | 0.15 | 207
3 | Escavação das valas dos cordões | m3 | 1 | 0 | 44 | 44
5 | Espalhamento do colchão de argila | m2 | 207 | 0 | 1 | 207
6 | Assentamento dos cordões | m | 138 | 0 | 7 | 966
8 | Fornecimento e assentamento da pedras | m2 | 828 | 15 | 10 | 20700
9 | Rejuntamento | m2 | 828 | 0 | 0.7 | 579.6
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 22703.6
VICINAL SEDE CARAGUATA
Custo Unitário
Item | Discriminação dos Serviços | Unid | Quantidade | Material | Mão-de-obra | Total Simples
|  |  | (A) | (B) | (C) | D=A x (B+C)
1 | Locação | m2 | 1260 | 0.1 | 0.15 | 315
3 | Escavação das valas dos cordões | m3 | 4 | 0 | 44 | 176
5 | Espalhamento do colchão de argila | m2 | 315 | 0 | 1 | 315
6 | Assentamento dos cordões | m | 360 | 0 | 7 | 2520
8 | Fornecimento e assentamento da pedras | m2 | 1260 | 15 | 10 | 31500
9 | Rejuntamento | m2 | 1260 | 0 | 0.7 | 882
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 35708
VICINAL SANTA CATARINA
Custo Unitário
Item | Discriminação dos Serviços | Unid | Quantidade | Material | Mão-de-obra | Total Simples
|  |  | (A) | (B) | (C) | D=A x (B+C)
1 | Locação | m2 | 2590 | 0.1 | 0.15 | 647.5
3 | Escavação das valas dos cordões | m3 | 7 | 0 | 44 | 308
5 | Espalhamento do colchão de argila | m2 | 647.5 | 0 | 1 | 647.5
6 | Assentamento dos cordões | m | 740 | 0 | 7 | 5180
8 | Fornecimento e assentamento da pedras | m2 | 2590 | 15 | 10 | 64750
9 | Rejuntamento | m2 | 2590 | 0 | 0.7 | 1813
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 73346